附件1：市直单位部门项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年市直单位部门项目绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 市直单位部门项目 | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市教育局市属学校 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 财政拨款收入 | | | 7214.12 | 7014.29 | 97.2% |
| 项目绩效年度目标 | 年度目标设定情况 | | | | 年度目标完成情况 | |
| 以《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》为总的指导思想，深化课程教学改革和考试招生制度改革，着力加强教师队伍建设，优化教师资源配置，完善教师管理制度。改善各级各类学校办学条件。坚持以立德树人为根本任务，继续推进内部治理创新，促进学校以质量为核心的内涵发展，为服务创新城市建设和国家中心城市建设培养合格技术技能人才。建成办学定位准确、专业特色鲜明、人才质量优良、就业优势突出、综合水平领先、社会服务能力卓越的国家优质高等专科学校，核心竞争力、区域辐射力和社会影响力显著提升，为中国职业教育、区域经济社会发展和全市终身学习体系构建发挥重要作用。 | | | | 该项目主要包含3个版块：公益节目宣传制作、人才引进及政府购买公益性岗位等。该项目的实施提高了教师队伍的整体素养和科研能力，对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行创新优化，培养了优质师资力量，确保了教育事业运行正常。 | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 | |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公益节目制作时长 | 4200小时 | 4636小时 | |
| 政府购买公益性岗位项目执行 | 100% | 100% | |
| 人才引进项目执行 | 100% | 100% | |
| 效果指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 节目审查率 | 100% | 100% | |
| 在园幼儿数 | 1600人 | 1705人 | |
| 义务教育普及率 | 100% | 100% | |
| 初中阶段升学率 | 96% | 96% | |
| 高中阶段入学率 | 97% | 97% | |
| 教职工整体满意程度 | 95% | 96% | |
| 社会公众对市直单位整体满意程度 | 95% | 97% | |

附件2：市直单位公共项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年市直单位公共项目绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 市直单位公共项目 | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市教育局市属学校 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 财政拨款收入 | | | 47950 | 45480.58 | 94.9% |
| 项目绩效年度目标 | 年度目标设定情况 | | | | 年度目标完成情况 | |
| 依据市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011-2020年）的发展要求，进一步改善学校办学条件，维修学校安全隐患，给学校师生提供良好的学习学环境。 | | | | 改善校内环境，对学生宿舍、餐厅进行零星维修，优化校内环境，加强文化建设，打造开放书屋，基于校园网开发网络教学管理平台。校内信息技术应用，整合电脑网络、移动通信等媒介，实现教育信息技术全覆盖。 | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 | 备注 |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 招生考试平台信息 | 20万条 | 20万条 |  |
| 基础教育课程数字化资源 | 5万个课件 | 5万个课件 |  |
| 维修改造 | 一批 | 60项 | 包含校园绿化、宿舍防水维修、食堂改造等项目 |
| 设施设备 | 一批 | 26批 |  |
| 质量指标 | 工程项目完成率 | 新建或维修改造项目完成率 | 100% | 100% | 维修改造项目均已完工 |
| 设备购置项目完成率 | 设备购置项目完成率 | 100% | 100% | 设备安装到位 |
| 质量达标率 | 相关质量标准 | 达标 | 达标 |  |
| 保障资产运行正常运转率 | 100% | 100% |  |
| 保障信息化维护正常运转率 | 100% | 100% |  |
| 设备购置是否经过合格验收 | 验收合格 | 验收合格 |  |
| 效益 指标 | 满意度指标 | 学校师生对办学条件的满意度 | 90% | 95% |  |