## 汇总表
2019年武汉市中小学校配建计划表
项目名称 | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育区片及编号 | 建设性质 |  | 扩建项目现状 |  |  | 建设内容及规模 |  |  | 估算总投资(万元) |  |  | 预计建设期限 |  |  | 项目现状 | 2019年进度目标 |  | 备注
|  | 扩建 | 新建 | 办学 规模 (班) | 用地 面积 (公顷) | 校舍 面积 (M2) | 新增 办学 规模 (班) | 新增 用地 面积 (公顷) | 新建 校舍 面积 (M2) | 小计 | 土地 费用 | 建设 费用 | 立项时间 | 开工时间 | 竣工时间 |  | 形象进度 | 完成投资 (万元)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
合 计 |  | 25 | 114 | 639 | 52.9068 | 280771.4 | 3894 | 332.9276 | 3091772.81 | 2238146.7465 | 497411.189 | 1740735.5575 | [5 empty] | 500224.99
在建项目 |  | 4 | 30 | 94 | 5.82 | 32452 | 953 | 91.542 | 787462.75 | 459610 | 42297.39 | 417312.61 | [5 empty] | 204811.54
江岸区东立国际配建小学 | JA4小3 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.36 | 16914 | 7992 |  | 7992 | 2015.06 | 2017.08 | 2019.08 | 岸发改[2017]15号（概算批复） | 完工 | 1224
江岸区二七小学（原） | JA4小4 | 1 |  | 16 | 0.39 | 5382 | 8 | 0.723 | 15318 | 9430 |  | 9430 | 2018.08 | 2018.09 | 2020.08 | 登记备案项目代码：2018-420102-82-03-056680 | 完成地下建设 | 3000 | 原校舍5382㎡拆除后整校改扩建，企业捐建
江岸区银泰御华园规划小学 | JA2小9-2 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.6 | 23149 | 11363 |  | 11363 | 2015.01 | 2018.04 | 2020.08 | 岸发改[2018]116号（新可研批复） | 完成地下建设 | 1000
江汉区红领巾第二学校 | JH1小6 |  | 1 |  |  |  | 18 | 1.14 | 21443 | 12256 | 700 | 11556 | 2016.8 | 2017.05 | 2019.06 | 主体工程已经完工，正在进行二次装修 | 完工 | 2200
江汉区汉口传奇中学 | JH1初4-1 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.16 | 23200 | 12521 | 700 | 11821 | 2017.8 | 2018.3 | 2019.12 | 已完成地下工程，正负零 | 完工 | 2800
江汉区红领巾越秀小学（暂定名） | JH4小4 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.1 | 21900 | 9250 |  | 9250 | 2014.8 | 2017.12 | 2019.12 | 主体工程已经完工，正在进行规划联合验收 | 完工 |  | 开发单位代建，竣工移交后经过专业机构评估再付款
江汉区武汉市第十九中学 | JH2高1 | 1 |  | 24 | 2.61 | 12415 | 24 | 0 | 22604 | 11759 | 128 | 11631 | 2016.12 | 2018.07 | 2020.06 | 正在进行桩基工程，预计1月30日完成桩基工程 | 主体结构封顶 | 3300
硚口区辛家地（千禧城）小学新建 | Q3小5 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.4 | 23055 | 11434 | 546 | 10888 | 2016.09 | 2017.12 | 2019.12 | 正负零 | 完工 | 5000
硚口区常码头还建地配建小学 | Q2小12 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.26 | 20000 | 9346 | 846 | 8500 | 2017.12 | 2018.12 | 2020.12 | 总包招标 | 地下室施工 | 6000
汉阳区鹦鹉洲小学 | HY5小2 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2 | 28289.55 | 17112.94 | 1050 | 16062.94 | 2017-08-04 | 2018-01-01 | 2019-04-30 | 施工监理招标完成，教学楼地下室底板完成；运动场区域地下室开挖35%。 | 完工 | 17112.94
汉阳区郭茨口小学 | HY3小2-2 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.1 | 17592 | 18325.06 | 6294.25 | 12030.81 | 2016-09-27 | 2017-12-01 | 2019-05-30 | 施工已招标，地下室底板已完成 | 完工 | 18325.06
汉阳区英才中学 | HY7初3 |  | 1 |  |  |  | 30 | 3.99 | 35312 | 27549.24 | 6112.62 | 21436.62 | 2017-06-29 | 2018-05-01 | 2019-05-30 | 施工已招标，地下室底板已完成 | 完工 | 27549.24
汉阳区国博一小 | HY6小2 |  | 1 |  |  |  | 30 | 3.4 | 34736 | 25365.56 | 5212.99 | 20152.57 | 2017-06-29 | 2018-05-01 | 2019-05-30 | 施工已招标，地下室底板已完成 | 完工 | 25365.56
汉阳区国博二小 | HY6小5 |  | 1 |  |  |  | 30 | 2.01 | 29443 | 20488.74 | 4013.53 | 16475.21 | 2017-06-29 | 2018-05-01 | 2019-05-30 | 施工已招标，地下室底板已完成 | 完工 | 20488.74
武昌区南湖第二小学 | W7初4 | 1 |  | 30 | 1.52 | 8682 | 12 | 0.24 | 10536.74 | 10000 | 6000 | 4000 | 201512 | 201712 | 201912 | 已开工 | 完工 | 3125 | 委托政府专业代建平台，新建面积含地下停车场约3852平方米
武昌区复地东湖国际配建学校 | W3小4 |  | 1 |  |  |  | 30 | 2.32 | 12000 | 5400 |  | 5400 | 201712 | 201812 | 202012 | 已开工 | 出正负零 | 1620 | 开发单位建设
青山区武钢三中国际部 | QS1 |  | 1 |  |  |  | 54 | 3.58 | 34830 | 29293.46 |  | 29293.46 | 2018.5 | 2018.11 | 2020.12 | 项目完成立项、可研及初步设计的批复，取得项目施工许可证 | 完成地下室施工，进入房屋主体结构施工阶段 | 6000
洪山区卓刀泉中学清江锦城分校 | HS1初3 |  | 1 |  |  |  | 36 | 4.59 | 25000 | 13350 | 2750 | 10600 | 2015、12 | 2018、11 | 2020、6 | 2018年底完成招标并开工 | 主体结构封顶 | 4000
洪山区广埠屯小学青菱城市花园分校 | 预留用地 |  | 1 |  |  |  | 18 | 0.8 | 6700 | 5700 | 500 | 5200 | 2016、5 | 2018、11 | 2019、8 | 2018年底完成招标并开工 | 完工 | 3000
洪山区玫瑰湾小学 | HS2小7 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.81 | 14200 | 5000 | 0 | 5000 | 2018.7 | 2018.9 | 2019.8 | 开工 | 完工 | 3000
洪山区第五小学 | HS4小8 |  | 1 |  |  |  | 18 | 1.9 | 9700 | 6940 | 1140 | 5800 | 2016、8 | 2018、8 | 2019、8 | 开工 | 完工 | 3000
洪山区卓刀泉中学张家湾分校 | HS1初4 | 1 |  | 24 | 1.3 | 5973 | 6 | 1.03 | 12000 | 4805 | 209 | 4596 | 2015、10 | 2018、10 | 2020、6 | 开工 | 主体结构封顶 | 3000
武汉开发区汉阳三中重建 | 军山片区 |  | 1 |  |  |  | 36 | 15.7 | 64650 | 25000 | 0 | 25000 | 2015.12 | 2017.05 | 2020.12 | 正在进行基础设施建设 | 二期部分主体封顶 | 5000
武汉开发区二中（一期小学部） | 沌口片区 |  | 1 |  |  |  | 30 | 3.3 | 12020 | 12000 | 0 | 12000 | 2016.04 | 2017.12 | 2019.12 | 正在进行基础设施建设 | 完工 | 4800
武汉开发区黄陵中学 | 军山片区 |  | 1 |  |  |  | 36 | 4.6 | 25433.47 | 11500 | 0 | 11500 | 2016.01 | 2018.01 | 2019.12 | 正在进行基础设施建设 | 完工 | 4600
东湖高新区光谷龙泉小学 | GX8-小6 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.5 | 29172 | 16501 |  | 16501 | 2017.9 | 2018.6 | 2019.6 | 正负零 | 完工
东湖高新区光谷十四小 | GX4-小5 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.6 | 33358.1 | 20274 |  | 20274 | 2017.3 | 2018.11 | 2020.5 | 正在进行建临时建筑、土方外运 | 主体结构封顶
光谷豹澥中学 | GX7-初7 |  | 1 |  |  |  | 36 | 6.3 | 33745.7 | 25192 |  | 25192 | 2015.8 | 2018.4 | 2019.6 | 2号楼封顶，4号楼3层结构，5、6号楼基础结构，3号楼桩基 | 完工 |  | 完成一期项目
东湖风景区东湖景园学校(九年一贯制) | HS5初4 |  | 1 |  |  |  | 36 | 1.32 | 32669（其中地上13075，地下19594） | 12100 | 4100 | 8000 | 2018.03 | 2018.12 | 2020.08 | 征地、地勘、设计，已委托城乡结合部，清除场地内各种经营设施 | 完成学校基础建设 | 8000
东西湖区金银湖二小 | DXH3小9 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.049 | 39123.19 | 15970 |  | 15970 | 2016.7 | 2018.3 | 2020.2 | 基础开挖，部分工程浇灌 | 主体结构封顶 | 3000
蔡甸区新建永安中学 |  |  | 1 |  |  |  | 27 | 4 | 21865 | 7652 | 460 | 7192 | 2017.05 | 2017.12 | 2019.12 | 主体工程基础施工 | 完工 | 3352
江夏区黄家湖小学 | JX3小4 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.26 | 29049 | 12525 | 244 | 12281 | 201609 | 201801 | 201908 | 主体完工 | 完工 | 5000
江夏区黄家湖初中 | JX3初2 |  | 1 |  |  |  | 24 | 3.1 | 22371 | 9266 | 233 | 9033 | 201609 | 201801 | 201908 | 主体完工 | 完工 | 4000
新洲区邾城街余姚小学 | XZ10小9 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.3 | 18753 | 6949 | 1058 | 5891 | 201612 | 201806 | 201912 | 主体施工中，完成投资4000万元 | 完工 | 6949
新开工项目 |  | 10 | 35 | 274 | 26.4868 | 122206.4 | 1328 | 110.6616 | 1100961.99 | 652360.3146 | 67998.7946 | 584361.52 | [5 empty] | 147944.45
江岸区幸福村规划小学 | JA1小5 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.5 | 20221 | 12869 | 855 | 12014 | 2015.01 | 2019.09 | 2021.09 | 岸发改[2018]94号（新可研批复） | 开工 | 500
武汉市汉铁高中二期综合楼 | JA2高1 | 1 |  | 48 | 5.6 | 33528.63 | 20 |  | 30330 | 17200 |  | 17200 | 2015.11 | 2019.11 | 2021.11 | 岸发改[2017]152号（可研批复） | 开工 | 500
武汉市台北路学校 | JA5小10 | 1 |  | 30 | 0.9268 | 7848 |  | 0 | 6403 | 6946 |  | 6946 | 2015.08 | 2017.07 | 2019.07 | 岸发改[2017]38号（概算批复） | 完工 | 4237
江汉区汉口辅仁小学CBD校区（暂定名） | JH3小4 |  | 1 |  |  |  | 18 | 0.97 | 20900 | 15300 |  | 15300 | 2018.1 | 2019.02 | 2020.12 | 已完成招标工作，正在办理施工许可证 | 正负零 | 3900
江汉区武汉市第一初级中学CBD校区（暂定名） | JH3初1 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.87 | 29680 | 19614 | 1314 | 18300 | 2018.5 | 2019.02 | 2020.12 | 已完成招标工作，正在办理施工许可证 | 正负零 | 4500
硚口区汉宜片万科配建小学 | Q2小4 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.13 | 28000 | 8500 |  | 8500 | 2019.3 | 2019.12 | 2021.12 | 总评方案报批 | 开工 | 1000 | 开发商代建，按成本移交
汉阳区墨水湖小学 |  | 1 |  | 30 | 2.3 | 10298.97 | 12 | 0 | 3418.45 | 1650 | 0 | 1650 | 2018-11-15 | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 完成三通一平，施工招标中 | 完工 | 1632.18
汉阳区玫瑰园二小 |  | 1 |  | 30 | 1.6 | 10172.9 | 9 | 0 | 1850 | 1300 | 0 | 1300 | 2018-11-15 | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 完成三通一平，施工招标中 | 完工 | 1248.21
汉阳区西大英才小学 |  | 1 |  | 30 | 2.48 | 12268.9 | 16 | 0 | 3458.05 | 1600 | 0 | 1600 | 2018-11-15 | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 完成三通一平，施工招标中 | 完工 | 1579.06
汉阳区仙山小学 | HY3小7 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.97 | 18223.41 | 21000 | 7000 | 14000 | 2017-11-03 | 2019-11-01 | 2020-07-01 | 正在办理建设用地批准书相关手续;已上教育局汇报会确定最终概念方案，总平面方案深化中;已取得选址意见函，已启动1:500地形图测量工作 | 开工
汉阳区永安堂小学 | HY3小3 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.91 | 11871.05 | 20000 | 2000 | 18000 | 2018-10-15 | 2019-08-01 | 2020-07-01 | 暂未与燎原村签订协议;概念方案设计完成，待上报教育会会议;已取得选址意见函，已启动1:500地形图测量工作 | 开工
汉阳区国博三小 | HY6小6 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.74 | 5289.15 | 21000 | 4000 | 17000 | 2018-10-15 | 2019-08-01 | 2020-07-01 | 原收储主体为新区分中心，正将资产划转至市土地储备中心;已上教育局汇报会确定最终概念方案，总平面方案深化中;已取得选址意见函，已启动1:500地形图测量工作 | 开工
汉阳区龙阳中学 | HY2初2 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.81 | 18758.35 | 22000 | 4000 | 18000 | 2018-10-15 | 2019-08-01 | 2020-07-01 | 预计10月份完成供地会；已上教育局汇报会确定最终概念方案，总平面方案深化中；已取得选址意见函，已启动1:500地形图测量工作 | 开工
武昌区陆家街中学 | W6高2 | 1 |  | 24 | 2.2 | 7834 | 12 | 0 | 12625 | 5110 | 0 | 5110 | 201706 | 201912 | 202112 | 办理建设的前期手续 | 开工 | 1400 | 一期项目，二期待学校控规教育用地征收完成后再行实施
洪山区英格中学第一分校 | HS3初3 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.5 | 13500 | 7620 | 1800 | 5820 | 2016、1 | 2019、1 | 2020、5 | 2018年底完成规划手续 | 主体结构封顶 | 3000
洪山区东湖国际学校 | HS5小14 |  | 1 |  |  |  | 18 | 1.24 | 6700 | 5420 | 820 | 4600 | 2017、8 | 2019、6 | 2020、8 | 办理规划手续 | 开工 | 1000 | 和平村
武汉开发区纱帽地区新建小学 | 汉南片区 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3 | 35000 | 15000 | 0 | 15000 | 2018.04 | 2019.03 | 2020.06 | 国有建设用地划拨决定书，编号：鄂WH（HN划拨）2018-005 | 完成地下及正负零 | 1000
东湖高新区光谷十八小 | GX7-小7 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.3 | 44938 | 21995 |  | 21995 | 2017.8 | 2019.1 | 2020.6 | 施工对已进场进行场平 | 主体结构封顶
光谷二十四小 （豹澥二小） | GX7-小14 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.3 | 35674 | 21528 |  | 21528 | 2016.9 | 2019.9 | 2021.5 | 正在办理可研等前期手续 | 桩基
光谷二十二小 （九峰二小） | GX7-小1 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.6 | 33217 | 16396 |  | 16396 | 2017.1 | 2019.9 | 2021.5 | 正在办理可研等前期手续 | 桩基
光谷喻家山学校 | GX1-初1 GX1-小3 |  | 1 |  |  |  | 60 | 3 | 51950 | 30914 |  | 30914 | 2016.5 | 2019.1 | 2020.6 | 正在进行场平 | 主体结构封顶
光谷四初 | GX2-初2 |  | 1 |  |  |  | 48 | 3.8 | 33015 | 20970 |  | 20970 | 2017.1 | 2019.1 | 2020.6 | 正在办理施工招投标 | 主体结构封顶
东西湖区黄狮海学校 | DXH4 |  | 1 |  |  |  | 66 | 5.7616 | 71721.1 | 35874.35 |  | 35874.35 | 2017.9 | 2019.10 | 2020.12 | 方案设计及交通评估 | 开工 | 1800
蔡甸七小 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 2.6 | 21100.13 | 12243 | 640 | 11603 | 2018.09 | 2019.05 | 2020.05 | 办理前期手续 | 主体结构封顶 | 8000 | 蔡发改社会[2018]33号
蔡甸区常福九年一贯制 |  |  | 1 |  |  |  | 54 | 8 | 51169 | 28311 |  | 28311 | 2017.05 | 2019.09 | 2020.12 | 办理前期手续 | 开工 | 6085
蔡甸区实验学校新建项目 |  |  | 1 |  |  |  | 54 | 7.18 | 51681.5 | 30216.48 | 10975.63 | 19240.85 | 2017.03 | 2018.12 | 2020.05 | 场地平整 | 主体结构封顶 | 16000
江夏区迁建五里界中学 | JX5初1 |  | 1 |  |  |  | 36 | 6.06 | 37755 | 19910 | 1817 | 18093 | 201707 | 201907 | 202108 | 初设审批 | 主体三层 | 7000
江夏区纸坊古驿路小学 | JX1小7 |  | 1 |  |  |  | 36 | 4.67 | 34700 | 16619 | 1300 | 15319 | 201808 | 201907 | 202108 | 初设审批 | 主体三层 | 6000
江夏区庙山第三小学 | JX2小6 |  | 1 |  |  |  | 30 | 2.38 | 22799 | 12697 | 1785 | 10912 | 201807 | 201907 | 202108 | 初设审批 | 主体三层 | 6000
江夏区汤逊湖小学 |  |  | 1 |  |  |  | 30 | 2.58 | 22799 | 12863 | 1935 | 10928 | 201808 | 201910 | 202108 | 办理立项 | 主体二层 | 6000 | 规划用地为湖泊灰线，可能涉及湖边塘
江夏区汤逊湖中学 | JX3初4 |  | 1 |  |  |  | 15 | 2.05 | 16561 | 11728 | 1075 | 10653 | 201807 | 201907 | 202108 | 可研审批 | 主体三层 | 6000
江夏区纸坊花山小学 |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 1.43 | 17537 | 9652 | 1068 | 8584 | 201805 | 201907 | 202108 | 初设审批 | 主体三层 | 5000 | 规划新增
江夏区迁建安山小学 | JX12小1 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.92 | 30950 | 16583 | 1317 | 15266 | 201811 | 201907 | 202108 | 可研审批 | 主体三层 | 7000
江夏区庙山第二中学 | JX2小5 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2.74 | 19032 | 9667.7897 | 2054.9897 | 7612.8 | 201907 | 201912 | 202108 | 办理前期手续 | 开工 | 3000
江夏区文化路初中 | JX3小8 |  | 1 |  |  |  | 30 | 2.93 | 31647 | 26250 | 13591.2 | 12658.8 | 201707 | 201912 | 202108 | 完成立项 | 开工 | 8000 | 夏发改社[2017]48号
江夏区藏龙第二中学 | JX4小4 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3 | 28548 | 13669.1888 | 2249.9888 | 11419.2 | 201907 | 201912 | 202108 | 办理前期手续 | 开工 | 5000 | 拟选址点位于生态发展区，分区规划已调整为教育科研用地
江夏区藏龙第三小学 | JX4小4 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.7 | 30628.8 | 15026.5061 | 2774.9861 | 12251.52 | 201907 | 201912 | 202108 | 办理前期手续 | 开工 | 5000 | 拟选址点位于生态发展区，分区规划已调整为教育科研用地
江夏区实验小学熊迁弼校区扩建 |  | 1 |  | 14 | 1.2 | 3500 | 10 |  | 3959 | 1585 | 0 | 1585 | 201907 | 201912 | 202008 | 办理前期手续 | 开工 | 1220 | 控规为居住，中小学布点规划无
江夏区大桥中学扩建 | JX3高1 | 1 |  | 24 | 5.02 | 10134 | 24 |  | 8200 | 3280 |  | 3280 | 201907 | 201912 | 202008 | 办理前期手续 | 开工 | 1500
前川街第七小学 | HP9前川教育片区 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3 | 28000 | 14597 | 500 | 14097 | 201908 | 201910 | 202008 | 办理了立项、规划选址、平面设计 | 完成正负零以下工程 | 4500
黄陂区滠口中学 | HP5滠口教育片区 | 1 |  | 24 | 3.39 | 19557 | 12 |  | 8000 | 2800 |  | 2800 | 201805 | 201904 | 201912 | 办理了立项、规划选址、平面设计 | 完工 | 2800
黄陂区盘龙城实验学校 | HP4-2盘龙教育片区 |  | 1 |  |  |  | 42 | 5 | 40000 | 19000 | 750 | 18250 | 201903 | 201908 | 202008 | 办理了立项、规划选址、平面设计 | 完成正负零以下工程 | 5700
黄陂区临空学校 | HP2横店教育片区 |  | 1 |  |  |  | 54 | 6.5 | 41337 | 19536 | 970 | 18566 | 201809 | 201905 | 202008 | 办理了立项、规划选址、平面设计 | 完成正负零以下工程 | 6838
新洲区旧街街中心小学 | XZ12小1 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.52 | 14000 | 5315 | 1406 | 3909 | 201708 | 201903 | 202012 | 征地已完成，准备招投标 | 主体结构封顶 | 3000
新洲区阳逻街第五小学 |  | 1 |  | 20 | 1.77 | 7064 | 4 |  | 3816 | 1005 |  | 1005 | 201904 | 201907 | 202003 |  | 完工 | 1005
前期项目 |  | 11 | 49 | 271 | 20.6 | 126113 | 1613 | 130.724 | 1203348.07 | 1126176.4319 | 387115.0044 | 739061.4275 | [5 empty] | 147469
江岸区新春村规划小学 | JA3小1 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.37 | 26304 | 17904 | 806 | 17098 | 2017.05 |  |  | 岸发改[2017]40号（项目建议书批复） | 办理前期手续 | 162 | 土地尾款
江岸区新春村规划初中 | JA3初1 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2.23 | 35770 | 24521 | 1270 | 23251 | 2015.01 |  |  | 岸发改[2015]1号（项目建议书批复） | 办理前期手续 | 953 | 土地首付款
江岸区新春村规划高中 | JA3高1 | 1 |  | 12 | 1.15 | 1764 | 12 | 1.11 | 33967 | 25266 | 2041 | 23225 | 2015.01 |  |  | 岸发改[2015]2号（项目建议书批复） | 办理土地手续 | 754 | 原校舍1764㎡拆除后整校改扩建；部分土地款
江岸区岱山村规划初中 | JA2初1 |  | 1 |  |  |  | 48 | 4.66 | 53600 | 34840 |  | 34840 |  |  |  |  | 筹备用地接收
江汉区大兴第一实验小学CBD校区 | JH3小6 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.22 | 22500 | 13263.1 |  | 13263.1 | 2018.5 | 2020.06 | 2021.09 | 完成立项 | 完成前期手续
江汉区武汉市第12中学 | JH4高1 | 1 |  | 36 | 2.88 | 13196 | 12 | 0.22 | 21200 | 23000 |  | 23000 | 2019.08 | 2020.06 | 2021.12 | 正在进行前期手续办理 | 完成前期手续
江汉区常青一路小学（暂定名） | JH1小7 |  | 1 |  |  |  | 18 | 1.23 | 22000 | 12000 | 696.8 | 11303.2 | 2019.12 | 2020.06 | 2021.12 | 正在进行建设用地规划调整论证 | 办理前期手续
江汉区马场路初级中学（暂定名 ） | JH2初2 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.36 | 22000 | 12000 | 622.4 | 11377.6 | 2019.12 | 2020.12 | 2022.12 | 正在进行征地工作 | 办理前期手续
江汉区新华下路中学 | JH1小4 | 1 |  | 24 | 1.44 | 7763 | 6 | 0.25 | 8000 | 8000 | 137.12 | 7862.88 | 2019.12 | 2020.06 | 2021.12 | 已完成征地工作 | 办理前期手续
江汉区邬家墩小学 | JH2小3 | 1 |  | 18 | 0.67 | 3713 | 6 | 0.15 | 8000 | 8000 | 104.4 | 7895.6 | 2019.12 | 2020.06 | 2021.12 | 已完成征地工作 | 办理前期手续
硚口区十七初扩建 | Q2初3 |  | 1 |  |  |  | 18 | 1.19 | 13315 | 49954 | 41954 | 8000 | 2016.12 | 2020.12 | 2022.12 | 土地征收 | 土地征收 | 40000 | 2018年7月征收令已下达，目前正在签约，预计2019年上半年拆迁完毕
硚口区古田路6号（60中）配建学校新建 | Q4初1 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.44 | 30600 | 30000 | 17000 | 13000 | 2017.05 | 2020.12 | 2022.12 | 方案设计，土地调规 | 土地调规
硚口区法院西控规小学 | Q3小6 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.4 | 23000 | 10000 | 900 | 9100 | 2017.05 | 2020.12 | 2022.12 | 土地移交 | 周边道路实施
硚口区汉江湾国际学校新建 | Q4小1-1，Q4高1 |  | 1 |  |  |  | 72 | 6.33 | 73968 | 65623 | 32000 | 33623 | 2016.12 | 2020.12 | 2022.12 | 方案设计，土地调规 | 土地调规
硚口区长丰村控规小学 | Q3小7 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.4 | 25000 | 12550 | 500 | 12050 | 2019.03 | 2020.12 | 2022.12 | 土地移交 | 签订征收协议
硚口区汉西小学异地新建 | Q2小9 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.36 | 20000 | 12300 | 855 | 11445 | 2019.03 | 2020.12 | 2022.12 | 方案设计 | 确立总评方案 |  | 开发商捐建
汉阳区墨水湖二小 | HY5小7 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.97 | 13098.37 | 21500 | 4500 | 17000 | 2018-12-04 | 2020-05-01 | 2021-07-01 | 正在鲤鱼洲组团大包用地范围内，已发一公告，现场已完成征收拆迁工作；正办理二公告权籍调查；概念方案设计完成，待上报教育会会议；已取得选址意见函，已启动1:500地形图测量工作 | 启动前期
汉阳区墨水湖三小 | HY5小6 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2.03 | 25811.4 | 21000 | 6000 | 15000 | 2018-12-04 | 2020-05-01 | 2021-07-01 | 已完成土地储备，收储主体为市土地储备中心，目前市储备中心正与汉阳渔场核对储备范围并整理相应资料；概念方案已完成并上教育局汇报会，因建设模式未定暂停本项目；已取得选址意见函，已启动1:500地形图测量工作 | 启动前期
汉阳区墨水湖中学 | HY5初3 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2.47 | 26983 | 22000 | 6000 | 16000 | 2018-12-04 | 2020-05-01 | 2021-07-01 | 已完成土地储备，收储主体为市土地储备中心，目前市储备中心正与汉阳渔场核对储备范围并整理相应资料；概念方案已完成并上教育局汇报会，因建设模式未定暂停本项目；已取得选址意见函，已启动1:500地形图测量工作 | 启动前期
汉阳区陶家岭小学 | HY3小9 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.8 | 10208.61 | 22000 | 6000 | 16000 | 2018-12-04 | 2020-05-01 | 2021-07-01 | 属于保利2049城改范围；概念方案修改中；已取得选址意见函，已启动1:500地形图测量工作 | 启动前期
汉阳区磨山小学 | HY3小4 |  | 1 |  |  |  | 18 | 1.2 | 24000 | 20000 | 4000 | 16000 | 2019-12-04 | 2020-05-01 | 2021-07-01 |  | 启动前期
汉阳区五里村小学 | HY1小5 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2 | 27000 | 22000 | 6000 | 16000 | 2019-12-04 | 2020-05-01 | 2021-07-01 |  | 启动前期
武昌区武珞路中学（二期） | W5初4 | 1 |  | 24 | 1.04 | 9536 | 12 | 0.2 | 24900 | 27000 | 17000 | 10000 | 201909 | 202006 | 202206 | 土地征收基本完成 | 完成开工的前期准备工作 | 17000 | 新建校舍面积中含地下停车场约15492平方米
武昌区电视机厂控规小学 | W3小2-1 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.44 | 16152 | 11568.4 | 4300 | 7268.4 | 201909 | 202007 | 202206 | 启动土地征收 | 土地征收 | 100
武昌区新河街学校 | W4初1和W4小1 | 1 |  | 18 | 0.68 | 5659 | 30 | 1.77 | 41320 | 18428 | 1900 | 16528 | 201909 | 202006 | 202206 | 土地征收基本完成 | 完成开工的前期准备工作 | 200 | 新建校舍面积中含地下停车场约19500平方米
湖北省武昌实验中学 | W4高1 | 1 |  | 30 | 6.18 | 41807 | 6 | 0.35 | 57950 | 145000 | 118922 | 26078 | 201803 | 201912 | 202212 | 启动土地征收 | 力争开工 | 80000
武昌区何家垅小学 | W5小3 | 1 |  | 18 | 0.37 | 3832 | 12 | 1 | 19300 | 59985 | 51300 | 8685 | 201912 | 202007 | 202207 | 启动土地征收 | 土地征收 | 100 | 新建校舍面积中含地下停车场约9600平方米
青山区武钢三中(本部)改扩建 | QS1 | 1 |  | 49 | 4.36 | 28266 | 11 | 2.7 | 46258 | 62827.36 |  | 62827.36 | 2018.12 | 2020.9 | 2021.12 | 项目新增土地房屋征收接近尾声，项目完成项目建议书审批 | 取得土地权证，办理完成工可、方案设计等项目前期审批相关手续 | 300
青山区钢城十三中 | QS1初4 | 1 |  | 24 | 1.28 | 6779 | 6 | 1.13 | 13209 | 22649.83 |  | 22649.83 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.12 | 项目新增土地房屋征收接近尾声，委托第三方公司完成项目方案论证与投资分析 | 取得土地权证，办理完成项目前期审批相关手续 | 0
青山区东兴洲小学 | QS1小3 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.51 | 15504 | 43630.92 | 22590 | 21040.92 | 2019.12 | 2020.12 | 2022.12 | 项目拟建设地块正在进行土地房屋征收，已委托第三方公司完成项目方案论证与投资分析 | 取得土地权证，办理完成项目前期审批相关手续 | 0
青山区建设一路小学 | QS1 | 1 |  | 18 | 0.55 | 3798 | 18 | 1.01 | 13642 | 17440 |  | 17440 | 2019.12 | 2020.12 | 2022.12 | 项目拟建设地块拟启动土地房屋征收，已委托第三方公司完成项目方案论证与投资分析 | 取得土地权证，办理完成项目前期审批相关手续 | 0
洪山第四小学 | HS2小3 |  | 1 |  |  |  | 36 | 1.62 | 13000 | 10500 | 2000 | 8500 | 2018、5 | 2020、5 | 2021、8 | 完成征地、办理规划手续 | 办理规划手续 | 2000 | 南湖村
洪山区长江首玺小学 | HS4九年1 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.35 | 18000 | 9000 | 0 | 9000 | 2018、5 | 2020、10 | 2021、12 | 完成征地、办理规划手续 | 办理规划手续 |  | 建和村
洪山区张家湾小学一分校 | HS1小2 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.76 | 17000 | 9700 | 0 | 9700 | 2017、8 | 2019、12 | 2021、5 | 完成征地、办理规划手续 | 争取开工
洪山区街道口小学和平分校 | HS5小10 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.73 | 9700 | 6930 | 1130 | 5800 | 2017、8 | 2019、12 | 2021、8 | 完成征地、办理规划手续 | 争取开工 |  | 和平村
洪山区新广埠屯实验小学 | HS5小7 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.1 | 8500 | 6340 | 640 | 5700 | 2017、12 | 2020、5 | 2021、5 | 完成征地、办理规划手续 | 办理规划手续 |  | 铁机村
洪山区万科金色城市小学一分校 | HS1小4 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.73 | 9700 | 6900 | 1100 | 5800 | 2017、8 | 2020、5 | 2021、8 | 完成征地、办理规划手续 | 办理规划手续 |  | 长征村
洪山区武汉市长虹中学 | HS1高2 |  | 1 |  |  |  | 48 | 4.17 | 25000 | 16400 | 2400 | 14000 | 2018、5 | 2020、5 | 2022、5 | 完成征地、办理规划手续 | 办理规划手续 |  | 张家湾紫云府
洪山区万科金色城市小学二分校 | HS1小9 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.46 | 17000 | 11200 | 1500 | 9700 | 2018、5 | 2020、10 | 2021、5 | 完成征地、办理规划手续 | 办理规划手续 |  | 青菱城市花园
洪山区爱家名校华城中学 | HS4初2 |  | 1 |  |  |  | 24 | 3.11 | 18000 | 9100 | 1100 | 8000 | 2017、12 | 2019、8 | 2021、8 | 完成征地、办理规划手续 | 争取开工 | 500 | 红霞村
洪山区园艺小学 | HS4小3 |  | 1 |  |  |  | 18 | 1.9 | 9600 | 6200 | 1200 | 5000 | 2018、5 | 2020、5 | 2021、5 | 办理规划手续 | 办理规划手续 | 1200 | 园艺场村
洪山区湘龙鑫城小学 | HS1小8 |  | 1 |  |  |  | 24 | 1.42 | 8500 | 8000 | 2100 | 5900 | 2018、10 | 2020、5 | 2021、8 | 办理规划手续 | 完成征地 | 3200 | 湘龙鑫城小区
洪山区武珞路小学东原启程分校 | HS1小6 |  | 1 |  |  |  | 30 | 1.83 | 12000 | 7600 | 0 | 7600 | 2018、5 | 2020、5 | 2020、8 | 办理规划手续 | 办理规划手续 |  | 胜利村
光谷第十九小学 | GX4-小2 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.5 | [7 empty] | 方案设计及前期手续
光谷第三十四小学 | GX5-小4 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.8 | [7 empty] | 方案设计及前期手续 |  |  | 开发商配建
光谷第三十六小学 | GX5-小2 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.4 | [7 empty] | 方案设计及前期手续 |  |  | 开发商配建
光谷第六初级中学 | GX7-初3 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.8 | [7 empty] | 方案设计及前期手续
光谷第十二初级中学 | GX5-初1 |  | 1 |  |  |  | 24 | 3.1 | [7 empty] | 方案设计及前期手续 |  |  | 开发商配建
光谷第三高级中学 | GX2-高1 |  | 1 |  |  |  | 48 | 4.5 | [7 empty] | 方案设计及前期手续
蔡甸区新农中学 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 2.991 | 21160.35 | 15850.49 | 6697.31 | 9153.18 | 2018.08 | 2019.12 | 2021.01 | 办理前期手续 | 办理前期手续 | 0 | 新建校舍面积中包含地下室建筑面积7200.95平方米
蔡甸区铁铺小学 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 2.713 | 24149.34 | 15601.15 | 4876.5 | 10724.65 | 2018.09 | 2019.12 | 2021.01 | 办理前期手续 | 办理前期手续 | 0 | 新建校舍面积中包含地下室建筑面积11081.33平方米
江夏区纸坊铁路西小学 | JX1小8 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2 | 20419.2 | 9667.6725 | 1499.9925 | 8167.68 | 202007 | 202012 | 202208 | 前期策划 | 办理前期手续
江夏区大桥十字岭小学 | JX3小7 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2.82 | 30628.8 | 14366.5094 | 2114.9894 | 12251.52 | 202007 | 202012 | 202208 | 前期策划 | 办理前期手续
江夏区纸坊东林小学 | JX1小10 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2.01 | 27126 | 14680 | 1507.4925 | 13172.5075 | 201707 | 202012 | 202208 | 完成立项 | 办理用地手续 |  | 夏发改社[2017]53号
黄陂区长江青年城学校 | HP5滠口教育片区 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.6 | 23364 | 15437 | 550 | 14887 | 201809 | 202003 | 202108 | 办理了立项、规划选址、平面设计 | 办理前期手续 | 500
黄陂区临空二小 | HP2横店教育片区 |  | 1 |  |  |  | 30 | 3 | 21000 | 9703 | 500 | 9203 | 201809 | 202003 | 202108 | 办理了立项、规划选址、平面设计 | 办理前期手续 | 500
新洲区汪集街中心小学 | XZ5小1 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.24 | 15960 | 5850 | 1700 | 4150 | 201912 | 202003 | 202106 |  | 征地及前期手续 | 0
新洲区邾城街问津初级中学 | XZ10初5 |  | 1 |  |  |  | 36 | 3.24 | 17880 | 6300 | 1700 | 4600 | 201912 | 202005 | 202106 |  | 征地及前期手续 | 0
新洲区阳逻第七小学 |  |  | 1 |  |  |  | 36 | 2 | 12248 | 6600 | 1400 | 5200 | 201906 | 201912 | 202106 |  | 征地及前期手续 | 0
新洲区阳逻余集小学 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 5.33 | 8852 | 8000 | 4000 | 4000 | 201906 | 201912 | 202106 |  | 征地及前期手续 | 0
注：1、填报的项目应与各区普通中小学布局规划中的项目一致，并优先建设存在入学矛盾地段的中小学校；
2、在建项目指2018年已开工未完工的全市中小学校配建计划内的项目；新开工项目指2019年内将开工建设的项目；前期项目指2019年内将报发改委批准立项并办理相关用地、规划手续的项目；
3、第15、16、17栏时间精确到月份；
4、第18栏填报内容：①在建项目：截至2018年底项目形象进度、完成投资情况；②新开工、前期项目：拟建项目用地状况及已开展的前期工作等情况，若发改委已批准立项和已取得“一书一证”的，将相关文件的文号列出；
5、投资估算中仅包括建设项目土地和建安费用，不得将二次装修和购置教学仪器、设备等费用列入；
6、由开发单位配建的中小学校项目，各区应将其纳入年度中小学校配建计划，并在年度计划申报表的备注栏注明。